## แผนการทำงาน
CMAS — แผนการทำงานตาม CLO (Work Plan / แนวทางการทำงานต่อไป)
ระบบติดตามและประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังระดับรายวิชา · ทีม: ธีรณัฎฐ์ / นัจญมา / นูรีน · อ.ที่ปรึกษา: ผศ.อำพล ทองระอา · กรอบเวลาโครงงาน (PD01): 15 มี.ค. 2569 – 31 มี.ค. 2570
ลำดับที่ | งาน/กิจกรรม | ผู้รับผิดชอบ | วันที่เริ่ม | วันที่ต้องเสร็จ | ระยะเวลา (วัน) | สถานะ | ผลลัพธ์ / หมายเหตุ
CLO 1 | ระบุปัญหาที่ต้องการแก้ไขด้วยโครงงานได้อย่างเหมาะสม | [5 empty] | Gate: รายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ 1
1.1 | การทำ Root Cause Analysis | ธีรณัฎฐ์ | 2026-03-12 | 2026-03-15 | 3 | เสร็จสิ้น | ผล RCA + แผนภูมิก้างปลา (fishbone)
1.2 | การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง | ทีม | 2026-03-15 | 2026-03-21 | 6 | เสร็จสิ้น | สรุปงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (Jisc, Helal, Chefrour, Seliwati)
CLO 2 | ตั้งสมมติฐานเพื่อประเมินโครงงานได้สอดคล้องกับบริบทของโครงงาน | [5 empty] | Gate: รายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ 2
2.1 | การตั้งสมมติฐาน | ทีม | 2026-03-24 | 2026-03-28 | 4 | เสร็จสิ้น | สมมติฐานของโครงงาน
2.2 | การกำหนดเกณฑ์ประเมิน | นัจญมา | 2026-07-14 | 2026-07-18 | 4 | กำลังดำเนินการ | เกณฑ์ประเมินผลสัมฤทธิ์ตามแนวทาง OBE
2.3 | การจัดทำหัวข้อรายการสารบัญของปริญญานิพนธ์ | นูรีน | 2026-07-14 | 2026-07-17 | 3 | กำลังดำเนินการ | สารบัญปริญญานิพนธ์ (บทที่ 1-5)
2.4 | การศึกษาหลักการ/ทฤษฎีพื้นฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงงาน | ทีม | 2026-07-19 | 2026-07-25 | 6 | กำลังดำเนินการ | สรุปหลักการ EWS / Learning Analytics / OBE
CLO 3 | ออกแบบสถาปัตยกรรมของโครงงาน (Project architecture) ที่พร้อมสำหรับการพัฒนา | [5 empty] | Gate: รายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ 3
3.1 | ออกแบบฐานข้อมูลของระบบ (Database schema) | ธีรณัฎฐ์ | 2026-07-20 | 2026-07-27 | 7 | กำลังดำเนินการ | schema.prisma — 11 models (PostgreSQL/Prisma)
3.2 | ออกแบบสถาปัตยกรรมระบบ (System architecture) | ธีรณัฎฐ์ | 2026-07-20 | 2026-07-28 | 8 | กำลังดำเนินการ | โครง monorepo: client (React19) / server (Fastify) / DB
3.3 | ออกแบบสัญญา API และการแบ่งชั้นโค้ด | ธีรณัฎฐ์ | 2026-07-28 | 2026-08-04 | 7 | กำลังดำเนินการ | API contract + routes/controllers/services
3.4 | ออกแบบ Design System และ UI/UX | นูรีน | 2026-07-28 | 2026-08-11 | 14 | กำลังดำเนินการ | design-system.md + component library
3.5 | จัดทำแผนผังหน้าจอและเส้นทาง (Page & route map) | นัจญมา | 2026-08-04 | 2026-08-11 | 7 | กำลังดำเนินการ | ผังหน้าจอ 15 หน้า / 15 features
3.6 | กำหนด Tech stack และตั้งค่าโครงสร้างโปรเจกต์ | ธีรณัฎฐ์ | 2026-08-11 | 2026-08-18 | 7 | วางแผน | ตั้งค่า repo + env + deploy (Vercel/Railway/Supabase)
CLO 4 | พัฒนาโครงงานตามสถาปัตยกรรมของโครงงานที่ออกแบบได้ตามแผนการทำโครงงาน | [5 empty] | Gate: รายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ 4
4.1 | พัฒนาโมดูลหลักสูตรและรายวิชา (Curriculum + Course) | ธีรณัฎฐ์ | 2026-08-18 | 2026-09-14 | 27 | วางแผน | Feature 3,4,5 — หน้า /curricula, /courses
4.2 | พัฒนาระบบ CLO / กิจกรรม / เกณฑ์การประเมิน (core) | นัจญมา | 2026-09-01 | 2026-10-12 | 41 | วางแผน | Feature 6,7,8,9 — CLO, Activity, Assessment Criteria
4.3 | พัฒนาระบบนักศึกษาและคะแนน + นำเข้า/ส่งออก Excel | นูรีน | 2026-10-01 | 2026-11-15 | 45 | วางแผน | Feature 10,11,12,13 — Student, Score, CSV/Excel
4.4 | พัฒนาแดชบอร์ดวิเคราะห์ผล + ระบบเตือนภัยล่วงหน้า | ทีม | 2026-11-01 | 2026-12-20 | 49 | วางแผน | Feature 14,15 — CLO attainment dashboard + Early Warning + รายงานรายบุคคล
CLO 5 | สรุปผลการดำเนินงานตาม CLO 1 - CLO 4 และนำเสนอได้อย่างครบถ้วน | [5 empty] | Gate: สอบปลายภาค (นำเสนอต่อกรรมการ)
5.1 | การจัดทำปริญญานิพนธ์บทที่ 1 | นูรีน | 2026-12-01 | 2026-12-14 | 13 | วางแผน | บทที่ 1 บทนำ (ที่มา/ปัญหา/วัตถุประสงค์)
5.2 | การจัดทำปริญญานิพนธ์บทที่ 2 | นัจญมา | 2026-12-15 | 2026-12-28 | 13 | วางแผน | บทที่ 2 ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
5.3 | การจัดทำปริญญานิพนธ์บทที่ 3 | ธีรณัฎฐ์ | 2027-01-05 | 2027-01-25 | 20 | วางแผน | บทที่ 3 การออกแบบและวิธีดำเนินงาน
5.4 | การจัดเตรียม slide เพื่อการนำเสนอ | ทีม | 2027-02-01 | 2027-02-14 | 13 | วางแผน | สไลด์นำเสนอ + เดโมระบบ
5.5 | การสอบปลายภาค | ทีม | 2027-03-02 | 2027-03-06 | 4 | วางแผน | นำเสนอต่อคณะกรรมการสอบ
สถานะ: ■ เสร็จสิ้น ■ กำลังดำเนินการ ■ วางแผน ¦ ระยะเวลา = จำนวนวัน (วันที่ต้องเสร็จ − วันที่เริ่ม) · CLO 1–2 อ้างอิงวันที่เดิม, CLO 2(ต่อ)–5 เป็นแผนไปข้างหน้า

## Gantt
CMAS — Gantt Chart (รายเดือน) · มี.ค. 2569 – มี.ค. 2570
ลำดับ | งาน/กิจกรรม | ผู้รับผิดชอบ | มี.ค. 69 | เม.ย. 69 | พ.ค. 69 | มิ.ย. 69 | ก.ค. 69 | ส.ค. 69 | ก.ย. 69 | ต.ค. 69 | พ.ย. 69 | ธ.ค. 69 | ม.ค. 70 | ก.พ. 70 | มี.ค. 70
CLO 1 | ระบุปัญหาที่ต้องการแก้ไขด้วยโครงงานได้อย่างเหมาะสม
1.1 | การทำ Root Cause Analysis | ธีรณัฎฐ์
1.2 | การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง | ทีม
CLO 2 | ตั้งสมมติฐานเพื่อประเมินโครงงานได้สอดคล้องกับบริบทของโครงงาน
2.1 | การตั้งสมมติฐาน | ทีม
2.2 | การกำหนดเกณฑ์ประเมิน | นัจญมา
2.3 | การจัดทำหัวข้อรายการสารบัญของปริญญานิพนธ์ | นูรีน
2.4 | การศึกษาหลักการ/ทฤษฎีพื้นฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงงาน | ทีม
CLO 3 | ออกแบบสถาปัตยกรรมของโครงงาน (Project architecture) ที่พร้อมส
3.1 | ออกแบบฐานข้อมูลของระบบ (Database schema) | ธีรณัฎฐ์
3.2 | ออกแบบสถาปัตยกรรมระบบ (System architecture) | ธีรณัฎฐ์
3.3 | ออกแบบสัญญา API และการแบ่งชั้นโค้ด | ธีรณัฎฐ์
3.4 | ออกแบบ Design System และ UI/UX | นูรีน
3.5 | จัดทำแผนผังหน้าจอและเส้นทาง (Page & route map) | นัจญมา
3.6 | กำหนด Tech stack และตั้งค่าโครงสร้างโปรเจกต์ | ธีรณัฎฐ์
CLO 4 | พัฒนาโครงงานตามสถาปัตยกรรมของโครงงานที่ออกแบบได้ตามแผนการทำโ
4.1 | พัฒนาโมดูลหลักสูตรและรายวิชา (Curriculum + Course) | ธีรณัฎฐ์
4.2 | พัฒนาระบบ CLO / กิจกรรม / เกณฑ์การประเมิน (core) | นัจญมา
4.3 | พัฒนาระบบนักศึกษาและคะแนน + นำเข้า/ส่งออก Excel | นูรีน
4.4 | พัฒนาแดชบอร์ดวิเคราะห์ผล + ระบบเตือนภัยล่วงหน้า | ทีม
CLO 5 | สรุปผลการดำเนินงานตาม CLO 1 - CLO 4 และนำเสนอได้อย่างครบถ้วน
5.1 | การจัดทำปริญญานิพนธ์บทที่ 1 | นูรีน
5.2 | การจัดทำปริญญานิพนธ์บทที่ 2 | นัจญมา
5.3 | การจัดทำปริญญานิพนธ์บทที่ 3 | ธีรณัฎฐ์
5.4 | การจัดเตรียม slide เพื่อการนำเสนอ | ทีม
5.5 | การสอบปลายภาค | ทีม
■ เขียว = เสร็จสิ้น ■ น้ำเงิน = ตามแผน · ปีแสดงเป็น พ.ศ.