## Plan for IPL 1 (v4.1)
Project ID |  | 69-01-CT04
ชื่อโครงงาน |  | ระบบติดตามและประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังระดับรายวิชา
PROJECT MANAGER |  | นายธีรณัฎฐ์ ภูติวณิชย์ |  |  |  | วันที่จัดทำ/ปรับปรุง | [6 empty] | 2026-10-09
ลำดับที่ | งาน/กิจกรรม | ผู้รับผิดชอบ | วันที่เริ่ม | วันที่ต้องเสร็จ | ระยะเวลา | ร้อยละที่เสร็จ | เดือนก.ค. |  |  |  | เดือนส.ค. |  |  |  | เดือนก.ย. |  |  |  | เดือนต.ค. |  |  |  | เดือนพ.ย. |  |  |  | เดือนธ.ค.
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
CLO 1 | ระบุปัญหาที่ต้องการแก้ไขด้วยโครงงานได้อย่างเหมาะสม
1.1 | การทำ Root Cause Analysis | ธีรณัฎฐ์ นัจญมา นูรีน | 2026-07-13 | 2026-07-18 |  | 100% | bar: เดือนก.ค. 3
1.2 | การทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง | ธีรณัฎฐ์ นัจญมา นูรีน | 2026-07-13 | 2026-07-18 |  | 100% | bar: เดือนก.ค. 3
CLO 2 | ตั้งสมมติฐานเพื่อประเมินโครงงานได้สอดคล้องกับบริบทของโครงงาน
2.1 | การตั้งสมมติฐาน | ธีรณัฎฐ์ นัจญมา นูรีน | 2026-08-03 | 2026-08-10 |  | 100%
2.2 | การกำหนดเกณฑ์ประเมิน | ธีรณัฎฐ์ นัจญมา นูรีน | 2026-08-03 | 2026-08-10 |  | 100%
2.2.1 | เกณฑ์ประเมินด้านคุณภาพ | ธีรณัฎฐ์ นัจญมา นูรีน | 2026-08-03 | 2026-08-10 | 7 | 100%
2.3 | การจัดทำหัวข้อรายการสารบัญของปริญญานิพนธ์ | ธีรณัฎฐ์ นัจญมา นูรีน | 2026-08-04 | 2026-08-10 |  | 80%
2.4 | การศึกษาหลักการ/ทฤษฎีพื้นฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงงาน | ธีรณัฎฐ์ นัจญมา นูรีน | 2026-08-04 | 2026-08-14 | 10 | 80%
2.4.1 | การศึกษาหลักการผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (CLOs) และเกณฑ์การประเมินผล | ธีรณัฎฐ์ นัจญมา นูรีน | 2026-08-04 | 2026-08-14 | 10 | 70%
2.4.2 | ศึกษาทฤษฎีและแนวทางการวิเคราะห์และออกแบบระบบ | ธีรณัฎฐ์ นัจญมา นูรีน | 2026-08-04 | 2026-08-14 | 10 | 70%
2.4.3 | ศึกษาเทคโนโลยีและเครื่องมือสำหรับการพัฒนาระบบ | ธีรณัฎฐ์ นัจญมา นูรีน | 2026-08-09 | 2026-08-14 | 5 | 70%
2.4.4 | ศึกษาทฤษฎีการประเมินคุณภาพ | ธีรณัฎฐ์ นัจญมา นูรีน | 2026-08-09 | 2026-08-13 | 4 | 70%
CLO 3 | ออกแบบสถาปัตยกรรมของโครงงาน (Project architecture) ที่พร้อมสำหรับการพัฒนา
3.1 | ออกแบบฐานข้อมูลของระบบ (Database schema) | ธีรณัฎฐ์ | 2026-09-04 | 2026-09-24 | bar: เดือนส.ค. 1 to เดือนต.ค. 4
3.1.1 | กำหนดข้อมูลที่ต้องการเก็บและประเภทของข้อมูล | ธีรณัฎฐ์ | 2026-09-04 | 2026-09-24 |  | 100% | bar: เดือนส.ค. 1 to เดือนต.ค. 4
3.1.2 | ออกแบบ ER-Diagram | ธีรณัฎฐ์ | 2026-09-20 | 2026-09-24 | 4 | 100% | bar: เดือนก.ย. 4 to เดือนต.ค. 4
3.2 | ออกแบบสถาปัตยกรรมระบบ (System architecture) | ธีรณัฎฐ์ | 2026-08-20 | 2026-10-16 | bar: เดือนส.ค. 1 to เดือนต.ค. 4
3.2.1 | จัดทำ system architecture diagram | ธีรณัฎฐ์ | 2026-08-21 | 2026-10-16 |  | 80% | bar: เดือนส.ค. 1 to เดือนต.ค. 4
3.2.2 | DFD Level 0 และ Level 1 | ธีรณัฎฐ์ | 2026-10-10 | 2026-10-13 |  | 80%
3.3 | การออกแบบ API | ธีรณัฎฐ์ | 2026-10-12 | 2026-10-15 |  | 80%
3.3.1 | ตาราง endpoint ครบทุก module (path / method / role / response) | ธีรณัฎฐ์ | 2026-10-12 | 2026-10-15 |  | 80%
3.4 | ออกแบบ Design System และ UI/UX | ธีรณัฎฐ์ นัจญมา นูรีน | 2026-07-12 | 2026-09-24 | bar: เดือนก.ค. 2 to เดือนต.ค. 4
3.4.1 | Design System & UI Component Standards | ธีรณัฎฐ์ นัจญมา นูรีน | 2026-07-22 | 2026-09-20 |  | 100% | bar: เดือนก.ค. 4 to เดือนก.ย. 3
3.4.2 | ออกแบบหน้าจอเข้าสู่ระบบ | ธีรณัฎฐ์ นัจญมา นูรีน | 2026-07-22 | 2026-09-20 |  | 100% | bar: เดือนก.ค. 4 to เดือนก.ย. 3
3.4.3 | ออกแบบหน้าจอแสดงผลภาพรวม | ธีรณัฎฐ์ นัจญมา นูรีน | 2026-07-22 | 2026-09-20 |  | 100% | bar: เดือนก.ค. 4 to เดือนก.ย. 3
3.4.4 | ออกแบบหน้าจอจัดการรายวิชาและโครงสร้าง CLOs | ธีรณัฎฐ์ นัจญมา นูรีน | 2026-07-22 | 2026-09-20 |  | 100% | bar: เดือนก.ค. 4 to เดือนก.ย. 3
3.4.5 | ออกแบบหน้าจอบันทึกและจัดการคะแนน | ธีรณัฎฐ์ นัจญมา นูรีน | 2026-07-22 | 2026-09-20 |  | 100% | bar: เดือนก.ค. 4 to เดือนก.ย. 3
3.4.6 | ออกแบบหน้าจอสรุปและรายงานผลการประเมิน | ธีรณัฎฐ์ นัจญมา นูรีน | 2026-07-22 | 2026-09-20 |  | 100% | bar: เดือนก.ค. 4 to เดือนก.ย. 3
3.4.7 | ออกแบบหน้าจอตั้งค่าระบบและข้อมูลผู้ใช้งาน | ธีรณัฎฐ์ นัจญมา นูรีน | 2026-07-22 | 2026-09-20 |  | 100% | bar: เดือนก.ค. 4 to เดือนก.ย. 3
3.5 | ทำแผนผังหน้าจอและเส้นทาง (Page & route map) | ธีรณัฎฐ์ นัจญมา นูรีน | 2026-07-22 | 2026-10-16 | bar: เดือนก.ค. 4 to เดือนต.ค. 4
3.5.1 | ออกแบบแผนผังการเชื่อมโยงหน้าจอ | ธีรณัฎฐ์ นัจญมา นูรีน | 2026-07-22 | 2026-10-16 |  | 90% | bar: เดือนก.ค. 4 to เดือนต.ค. 4
3.5.2 | ออกแบบแผนผังเส้นทางการนำทางของผู้ใช้ | ธีรณัฎฐ์ นัจญมา นูรีน | 2026-07-22 | 2026-10-16 |  | 90% | bar: เดือนก.ค. 4 to เดือนต.ค. 4
3.5.3 | กำหนดเส้นทางและการเชื่อมโยงหน้าจอ | ธีรณัฎฐ์ นัจญมา นูรีน | 2026-07-22 | 2026-10-16 |  | 90% | bar: เดือนก.ค. 4 to เดือนต.ค. 4
3.5.4 | ตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของแผนผัง | ธีรณัฎฐ์ นัจญมา นูรีน | 2026-07-23 | 2026-10-16 |  | 90% | bar: เดือนก.ค. 4 to เดือนต.ค. 4
3.5.5 | ออกแบบการนำทางในระบบ (Navigation Flow, Breadcrumbs และการใช้ Tabs) | ธีรณัฎฐ์ นัจญมา นูรีน | 2026-07-22 | 2026-10-16 |  | 90% | bar: เดือนก.ค. 4 to เดือนต.ค. 4
3.5.6 | Wireflow เส้นทางหลัก 3 เส้น (สร้างวิชา → ผูก CLO → เห็น Dashboard) | ธีรณัฎฐ์ นัจญมา นูรีน | 2026-07-22 | 2026-10-16 |  | 90% | bar: เดือนก.ค. 4 to เดือนต.ค. 4
3.6 | กำหนด Tech stack และตั้งค่าโครงสร้างโปรเจกต์ | ธีรณัฎฐ์ | 2026-09-17 | 2026-10-16 | bar: เดือนก.ย. 3 to เดือนต.ค. 4
3.6.1 | การกำหนดและยืนยันเครื่องมือในการพัฒนาซอฟต์แวร์ (Tech Stack Alignment) | ธีรณัฎฐ์ นัจญมา นูรีน | 2026-10-13 | 2026-10-16 |  | 80%
3.6.2 | การวางโครงสร้างไดเรกทอรี (Directory Structure) และกำหนดมาตรฐานการตั้งชื่อ (Naming Conventions) ในส่วนของ Controller, Service และ Validator | ธีรณัฎฐ์ นัจญมา นูรีน | 2026-10-13 | 2026-10-16 |  | 80%
3.6.3 | ยืนยัน stack จริงในโค้ด (React 19 + Vite 7 + TanStack Query · Fastify 5 + Prisma 6 · Vitest) และแก้เอกสารที่ขัดกัน | ธีรณัฎฐ์ นัจญมา นูรีน | 2026-10-13 | 2026-10-16 |  | 80%
3.6.4 | ตั้งค่าโปรเจกต์จริง: ผูก Repo, ต่อ Prisma เข้ากับ Supabase, ตั้งต้นโค้ด Fastify + React | ธีรณัฎฐ์ นัจญมา นูรีน | 2026-10-13 | 2026-10-16 |  | 80%
3.7 | งานทั่วไปและการจัดทำเอกสาร | ธีรณัฎฐ์ นัจญมา นูรีน | 2026-09-21 | 2026-11-06 | bar: เดือนก.ย. 3 to เดือนพ.ย. 1
3.7.1 | จัดทำเอกสารรายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ 3 | ธีรณัฎฐ์ นัจญมา นูรีน | 2026-09-21 | 2026-09-24 |  | 100% | bar: เดือนก.ย. 3 to เดือนต.ค. 4
3.7.2 | จัดทำและเรียบเรียงเนื้อหาปริญญานิพนธ์ (บทที่ 1 - 3) | ธีรณัฎฐ์ นัจญมา นูรีน | 2026-10-25 | 2026-11-06 |  | 30% | bar: เดือนต.ค. 1 to เดือนพ.ย. 1
CLO 4 | พัฒนาโครงงานตามสถาปัตยกรรมของโครงงานที่ออกแบบได้ตามแผนการทำโครงงาน
4.1 | พัฒนาโมดูลรายวิชา (Course) | ธีรณัฎฐ์ นัจญมา นูรีน | 2026-09-22 | 2026-10-20 | bar: เดือนก.ย. 4 to เดือนต.ค. 4
4.1.1 | ทำต้นแบบหน้าจอจัดการรายวิชา (prototype) | ธีรณัฎฐ์ นัจญมา นูรีน | 2026-09-22 | 2026-10-02 |  | 100% | bar: เดือนก.ย. 4 to เดือนต.ค. 4
4.1.2 | ทำ API จัดการรายวิชา ให้บันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูลจริงได้ | ธีรณัฎฐ์ นัจญมา นูรีน | 2026-10-17 | 2026-10-19 |  | 0%
4.1.3 | ทำหน้าจอจัดการรายวิชาในระบบจริง และเชื่อมกับ API | ธีรณัฎฐ์ นัจญมา นูรีน | 2026-10-18 | 2026-10-20 |  | 0%
4.2 | พัฒนาระบบ CLO / วัตถุประสงค์ / กิจกรรม / เกณฑ์การประเมิน (core) | ธีรณัฎฐ์ นัจญมา นูรีน | 2026-09-22 | 2026-10-22 | bar: เดือนก.ย. 4 to เดือนต.ค. 4
4.2.1 | ทำต้นแบบหน้าจอกำหนด CLO และเกณฑ์การประเมิน (prototype) | ธีรณัฎฐ์ นัจญมา นูรีน | 2026-09-22 | 2026-10-02 |  | 100% | bar: เดือนก.ย. 4 to เดือนต.ค. 4
4.2.2 | ทำ API กำหนด CLO และเกณฑ์การประเมิน | ธีรณัฎฐ์ นัจญมา นูรีน | 2026-10-19 | 2026-10-21 |  | 0%
4.2.3 | ทำหน้าจอกำหนด CLO และเกณฑ์การประเมินในระบบจริง และเชื่อมกับ API | ธีรณัฎฐ์ นัจญมา นูรีน | 2026-10-20 | 2026-10-22 |  | 0%
4.2.4 | ทดสอบหน้าเว็บ React คุยกับ Fastify และดึงข้อมูลจาก Supabase ได้ไม่ error | ธีรณัฎฐ์ นัจญมา นูรีน | 2026-10-21 | 2026-10-22 |  | 0%
4.3 | พัฒนาระบบนักศึกษาและคะแนน + นำเข้า/ส่งออก Excel | ธีรณัฎฐ์ นัจญมา นูรีน | 2026-11-09 | 2026-12-04 |  | 0% | bar: เดือนพ.ย. 2 to เดือนธ.ค. 4
4.4 | พัฒนาแดชบอร์ดวิเคราะห์ผล + ระบบเตือนภัยล่วงหน้า | ธีรณัฎฐ์ นัจญมา นูรีน | 2026-11-23 | 2026-12-20 |  | 0% | bar: เดือนพ.ย. 4 to เดือนธ.ค. 4
4.5 | จัดทำเอกสารส่งรายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ 4 | ธีรณัฎฐ์ นัจญมา นูรีน | 2026-10-22 | 2026-10-24
4.5.1 | เขียนรายงานสรุปการปิดงาน DFD / API พร้อมแนบรูปต้นแบบหน้าจอ และรูปหน้าระบบจริงส่วนที่บันทึกข้อมูลได้ | ธีรณัฎฐ์ นัจญมา นูรีน | 2026-10-22 | 2026-10-24 |  | 0%
4.5.2 | ปรับตาราง Excel (IPL) ให้เปอร์เซ็นต์ตรงกับงานจริง แล้วแนบส่ง | ธีรณัฎฐ์ | 2026-10-23 | 2026-10-24 |  | 0%
CLO 5 | สรุปผลการดำเนินงานตาม CLO 1 - CLO 4 และนำเสนอได้อย่างครบถ้วน
5.1 | การจัดทำปริญญานิพนธ์บทที่ 1 | ธีรณัฎฐ์ นัจญมา นูรีน | 2026-10-25 | 2026-11-06 |  | 0% | bar: เดือนต.ค. 1 to เดือนพ.ย. 1
5.2 | การจัดทำปริญญานิพนธ์บทที่ 2 | ธีรณัฎฐ์ นัจญมา นูรีน | 2026-10-25 | 2026-11-06 |  | 0% | bar: เดือนต.ค. 1 to เดือนพ.ย. 1
5.3 | การจัดทำปริญญานิพนธ์บทที่ 3 | ธีรณัฎฐ์ นัจญมา นูรีน | 2026-10-25 | 2026-11-06 |  | 0% | bar: เดือนต.ค. 1 to เดือนพ.ย. 1
5.4 | การจัดเตรียม slide เพื่อการนำเสนอ | ธีรณัฎฐ์ นัจญมา นูรีน | 2026-10-25 | 2026-11-04 |  | 0% | bar: เดือนต.ค. 1 to เดือนพ.ย. 1
5.5 | การสอบปลายภาค |  |  |  |  | 0%

## Plan for IPL 2
Project ID |  | xxxx
ชื่อโครงงาน |  | [Project's title]
PROJECT MANAGER |  | [Project Manager's name] |  |  |  |  | วันที่จัดทำ/ปรับปรุง | [5 empty] | 2018-03-12
ลำดับที่ | งาน/กิจกรรม | ผู้รับผิดชอบ | วันที่เริ่ม | วันที่ต้องเสร็จ | ระยะเวลา | ร้อยละที่เสร็จ | เดือนธ.ค. |  |  |  | เดือนม.ค. |  |  |  | เดือนก.พ. |  |  |  | เดือนมี.ค.
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
CLO 1 | ปรับปรุงแผนการทำโครงงานให้เหมาะสมกับขีดความสามารถและระยะเวลาของโครงงาน
1.1 |  |  | 2018-03-12 | 2018-03-15 |  | 100% | bar: เดือนม.ค. 1 to เดือนม.ค. 2
1.2 |  |  | 2018-03-15 | 2018-03-21 |  | 90% | bar: เดือนม.ค. 3 to เดือนก.พ. 3
1.3 |  |  | 2018-03-16 | 2018-03-22 |  | 40% | bar: เดือนม.ค. 4 to เดือนก.พ. 4
CLO 2 | พัฒนาโครงงานต่อเนื่องจากผลการดำเนินงานในวิชาโครงงานนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ 1 ตามแผนการทำโครงงานที่ปรับปรุง
2.1 |  |  | 2018-03-24 | 2018-03-28 | 4 | 22%
2.2 |  |  | 2018-03-29 | 2018-04-02 | 3 | 16%
2.3 |  |  |  |  | 0 | 0%
2.4 |  |  |  |  | 0 | 0%
CLO 3 | ทดสอบความสมบูรณ์ตามขีดความสามารถและสมมติฐานของโครงงาน
3.1 |  |  |  |  | 0 | 0%
3.2 |  |  |  |  | 0 | 0%
3.3 |  |  |  |  | 0 | 0%
3.4 |  |  |  |  | 0 | 0%
3.5 |  |  |  |  | 0 | 0%
3.6 |  |  |  |  | 0 | 0%
CLO 4 | จัดทำปริญญานิพนธ์ที่มีคุณภาพตามข้อกำหนด
4.1 |  |  |  |  | 0 | 0%
4.2 |  |  |  |  | 0 | 0%
4.3 |  |  |  |  | 0 | 0%
4.4 |  |  |  |  | 0 | 0%
CLO 5 | นำเสนอผลการดำเนินงานและผลการแก้ปัญหาด้วยโครงงานได้สอดคล้องกับสมมติฐาน
5.1 |  |  |  |  | 0 | 0%
5.2 |  |  |  |  | 0 | 0%
5.3 |  |  |  |  | 0 | 0%
5.4 |  |  |  |  | 0 | 0%